## Backlog
| Prioridade | User Story | Estimativa | Sprint | Requisito do Parceiro | CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO
1 | Alta | Como usuário, quero que o sistema utilize as diferentes modalidades de crédito, para categorizar os tipos de inadimplência. | 20 | 1 | RNF-01 | Sistema deve diferenciar os valores de carteira ativa
2 | Alta | Como usuário, quero que o sistema utilize dados de BET para implementar nos cálculos de risco de crédito. | 40 | 1 | RNF-10 | Dados implementados nos cálculos de risco de crédito
3 | Alta | Como usuário, quero que o sistema colete também os dados de inadimplências mais recentes para melhorar a inclusividade do score. | 20 | 1 | RNF-03 | Coleta dos dados de inadimplência a partir de 15 dias
4 | Alta | Como usuário, quero conseguir ver os dados formatados através de gráficos no google colab para uma análise mais detalhada. | 20 | 2 | RNF-01, RNF-05 | Vizualização dos dados formatados
5 | Alta | Como usuário, quero uma melhor regionalização dos dados obtidos, para melhorar as pesquisas do score. | 20 | 2 | RNF-03 | Regionalização dos dados
6 | Média | Como usuário, quero ter uma forma de enxergar os dados atraves de gráficos e representações visuais para melhorar sua compreensão. | 8 | 3 | RNF-04 | Representação visual dos dados
7 | Baixa | Como gestor do sistema, quero armazenar e consultar as respostas da pesquisa de satisfação, para que eu possa avaliar a experiência dos clientes e identificar pontos de melhoria. | 3 | 4 | RN-03 | Banco deve guardar os dados de satisfação

## Requisitos
ID | Nome do Requisito | Descrição | Tipo | Prioridade | Origem / Requisito do Parceiro | Status
RNF-01 | Coleta dos dados | O sistema deve otimizar a coleta e leitura dos dados para melhorar a performance da plotação dos gráficos | Não funcional | Alta | Desempenho na leitura dos dados populacionais | Não concluído
RNF-02 | Visualização | A visulização gráfica deve ser clara e complementar a compreensão do cálculo do score | Não funcional | Alta | Qualidade na representação dos dados | Não concluído
RF-01 | Pesquisa | A pesquisa de satisfação deve ser simples e rápida | Funcial | Baixa | Qualidade na utilização do sistema | Não concluído